新興工程計畫擬定與經費編列程序架構圖
審查未同意，則退回主辦機關修正 / 非急需之計畫，退回主辦機關 / 5.研擬綜合規劃及基本設計階段之圖說成果及工程經費概算，陳報教育部（提報規劃設計書） / 審查未同意，則退回主辦機關修正 / 1.研擬使用需求先期構想（或 可行性研究）與工程經費概估，陳報教育部（提報構想書）	主辦機關（部屬學校館所）
2a.受理及審查構想書（業務主管司負責。較具自償性之計畫，應先依促參法進行可行性評估，若評估確實不可行，需先專案簽報部長同意，始得進入後續階段） / 6b.是否核定為下一年度新興工程優先補助案，並同意編列第一年工程預算（每年三月由部長召開會議決定） / 通過 / 6a.受理及審查規劃設計書（由業務主管司受 理審查，採專案審查辦理，工程審議委員會協助專業審查） / 是 / 4.校方自籌或本部補助辦理遴選建築師及設計成熟度30%所需之部份規劃設計費及其他費用 (不視為匡列第一年工程預算) / 2c.校方提報構想書（定稿本）經教育部轉工程會審查 / 同意納入 / 2b.總量管制機制： / 依本部每年度經費額度及施政目標之輕重緩急評估是否同意納入等待補助之新興工程名單內（每年六月及十二月由部長召開會議決定） / 通過 / 6c.校方提報30%細部設計圖說及概算資料於三月底前經教育部轉工程會審查	教育部
3a. 審查先期規劃構想（或可行性研究）及工程經費概估 / 7a.審查30%細部設計圖說及概算資料	工程會
7b.核定工程總經費（成立法定預算）及第一年工程預算於下一年度 / 3b.核定先期規劃構想及工程經費概估	行政院